УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ с. Никольское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Киселева

**ПЛАН**

**реализации проекта «Бережная школа»**

**МБОУ ООШ с.Никольское**

**Усманского муниципального района Липецкой области**

**на 2024- 2025 учебный год**

**Цель:** реализация концепции «Бережная школа» в образовательном процессе

МБОУ ООШ с. Никольское Усманского муниципального района Липецкой области

**Задачи:**

1. Создание благоприятных условий для работы педагогов и администрации в школе.
2. Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах школы.
3. Обучение педагогического коллектива школы методам и инструментам Бережливого производства.
4. Сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и школу, сокращение трудозатрат педагогов и школы на предоставление отчетности.
5. Тиражирование практики организации процессов с использованием Бережливых технологий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-информационное сопровождение Проекта** | | | |
|  | Проведение совещания о реализации концепции «Бережная школа» в МБОУ ООШ с.Никольское | Октябрь 2024г | Директор школы Киселева О.В. |
|  | Создание рабочей группы по разработке плана мероприятий по реализации проекта «Бережная школа» | Октябрь 2024г | Директор школы Киселева О.В. |
|  | Выявление проблем в основных и вспомогательных процессах (анкетирование родителей, педагогов) | Октябрь 2024г | Рабочая группа |
|  | Определение процессов, которые нуждаются в первоочередном улучшении. Отбор процессов для оптимизации и совершенствования в рамках Бережливых проектов | Октябрь 2024г | Рабочая группа |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Бережная школа» | Октябрь 2024г | Директор школы Киселева О.В.,  рабочая группа |
|  | Размещение информации о реализации проекта на сайте и в госпабликах (ВК, Одноклассники) школы | Постоянно | Учитель информатики Дроговозов С.В. |
|  | Предоставление информации о реализации проекта для размещения на сайте комитета по образованию администрации Усманского муниципального района | Постоянно | Учитель информатики Дроговозов С.В. |
|  | Информационное сопровождение и освещение процесса и результатов внедрения Бережных технологий, проводимых мероприятий, реализации проектов. | Постоянно | Рабочая группа |
| **2. Освоение и системное внедрение методов и инструментов Бережливого производства в деятельность образовательной организации** | | | |
|  | Участие в Kick- off-сессиях по открытию, сопровождению и завершению Бережливых проектов. | Октябрь 2024г - апрель 2025г | Рабочая группа |
|  | Прохождение курсов повышения квалификации по реализации концепции «Бережная школа» в ГАУДПО ЛО «ИРО» | Октябрь 2024г- апрель 2025г | Директор школы Киселева О.В.,  заместитель директора Сухарева С.В. |
|  | Обучение педагогов методам и инструментам Бережливого производства | Октябрь 2024г- апрель 2025г | Заместитель директора Сухарева С.В. |
|  | Участие в LEAN-экскурсиях в образовательные организации г.Липецка | Октябрь-ноябрь 2024г | Заместитель директора Сухарева С.В. |
|  | Изучение сборника лучших практик реализации бережливых проектов в образовательных организациях (ФГБНУ ИСРО, 2024) | Октябрь- ноябрь 2024г | Директор школы Киселева О.В. |
|  | Изучение материалов сайта <https://www.leaneducation.ru/> | Постоянно | Директор школы Киселева О.В. |
| **3. Реализация приоритетного направления проекта на 2024- 2025 учебный год- сокращение бюрократической нагрузки на педагогов и образовательные учреждения** | | | |
|  | Реализация и тиражирование результатов Бережливого проекта: «Оптимизация процесса размещения информации на сайте МБОУ ООШ с. Никольское, в социальных сетях и мессенджерах» | В соответствии со сроками реализации | Директор школы Киселева О.В. |
|  | Мониторинг загруженности педагогических работников и подготовка предложений по снижению бюрократической нагрузки | В течение учебного года | Заместитель директора Сухарева С.В. |
|  | Участие в челленджах | В течение учебного года | Рабочая группа |
| 1. **Мотивирующие и обучающие активности для сотрудников школы** | | | |
|  | Участие в заседаниях бережливых сообществ по тематике проекта «Бережная школа» | В течение учебного года | Рабочая группа |